## Input DATA file_Projet
[6 empty] | Nombre des Livrables | [7 empty] | Nbre des Livrables N.OK | [5 empty] | Nbre des Livrables En retard | [7 empty] | Heures |  |  |  | TTA | [76 empty] | RTO
[32 empty] | SA | [13 empty] | LR | [13 empty] | MT | [13 empty] | DD | [13 empty] | XWB
[32 empty] | CWB | [6 empty] | AL | [6 empty] | CWB | [6 empty] | AL | [6 empty] | CWB | [6 empty] | Rudder | [6 empty] | CWB | [6 empty] | AL | [6 empty] | CWB | [6 empty] | KB | [6 empty] | AL
Année | Semaine | Mois | Trimestre | Processus | Projet | Nbre des Livrables | Nombre des livrables consommés au production | Nbre des livrables relachées | Nbre des Livrables T100 | Nbre des Livrables T200 | Nbre des Livrables T300 | Nbre des Livrables DQ1 | Nbre des Livrables E2E | Nbre des Livrables N.OK | Nbre des Livrables N.OK T100 | Nbre des Livrables N.OK T200 | Nbre des Livrables N.OK T300 | Nbre des Livrables N.OK DQ1 | Nbre des Livrables N.OK E2E | Nbre des Livrables En Retard | Nbre des Livrables en retard T100 | Nbre des Livrables en retard T200 | Nbre des Livrables en retard T300 | Nbre des Livrables en retarden retard NC-N | Nbre des Livrables en retard DQ1 | Nbre des Livrables en retard E2E | Nbre des Livrables en retard ANIF | Heures réalisées réelles (H) | Heures réalisées estimées (H) | Heures facturées (H) | Nombre d'ingenieurs | TTA T 100 | TTA T200 | TTA T300 | TTA NC-N | TTA E2E | TTA DQ1 | TTA ANIF | TTA T100 | TTA T200 | TTA T300 | TTA NC-N | TTA E2E | TTA DQ1 | TTA ANIF | TTA T100 | TTA T200 | TTA T300 | TTA NC-N | TTA E2E | TTA DQ1 | TTA ANIF | TTA T100 | TTA T200 | TTA T300 | TTA NC-N | TTA E2E | TTA DQ1 | TTA ANIF | TTA T100 | TTA T200 | TTA T300 | TTA NC-N | TTA E2E | TTA DQ1 | TTA ANIF | TTA T100 | TTA T200 | TTA T300 | TTA NC-N | TTA E2E | TTA DQ1 | TTA ANIF | TTA T100 | TTA T200 | TTA T300 | TTA NC-N | TTA E2E | TTA DQ1 | TTA ANIF | TTA T100 | TTA T200 | TTA T300 | TTA NC-N | TTA E2E | TTA DQ1 | TTA ANIF | TTA T100 | TTA T200 | TTA T300 | TTA NC-N | TTA E2E | TTA DQ1 | TTA ANIF | TTA T100 | TTA T200 | TTA T300 | TTA NC-N | TTA E2E | TTA DQ1 | TTA ANIF | TTA T100 | TTA T200 | TTA T300 | TTA NC-N | TTA E2E | TTA DQ1 | TTA ANIF | RTO T100 | RTO T200 | RTO T300 | RTO E2E | RTO DQ1 | RTO ANIF
2020 | 1 | Janvier | Q1 | R7 | A350 NCF Structure | 10 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 115 | 115 |  | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 2 | Janvier | Q1 | R7 | A350 NCF Structure | 15 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 115 | 115 |  | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 3 | Janvier | Q1 | R7 | A350 NCF Structure | 14 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 115 | 115 |  | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 4 | Janvier | Q1 | R7 | A350 NCF Structure | 6 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 115 | 115 |  | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 5 | Janvier | Q1 | R7 | A350 NCF Structure | 6 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 122 | 120 | 122 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 6 | Février | Q1 | R7 | A350 NCF Structure | 7 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 113 | 112 |  | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 7 | Février | Q1 | R7 | A350 NCF Structure | 8 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 144 | 144 |  | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 8 | Février | Q1 | R7 | A350 NCF Structure | 11 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 115 | 115 |  | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 9 | Février | Q1 | R7 | A350 NCF Structure | 15 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 115 | 115 | 115 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 10 | Mars | Q1 | R7 | A350 NCF Structure | 13 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 115 | 115 |  | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 11 | Mars | Q1 | R7 | A350 NCF Structure | 6 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 115 | 115 |  | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 12 | Mars | Q1 | R7 | A350 NCF Structure | 9 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 122 | 120 |  | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 13 | Mars | Q1 | R7 | A350 NCF Structure | 7 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 113 | 112 | 112 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 14 | Avril | Q2 | R7 | A350 NCF Structure | 13 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 144 | 144 |  | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 1 | Janvier | Q1 | R7 | Design G7000 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 115 | 115 |  | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 2 | Janvier | Q1 | R7 | Design G7000 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 115 | 115 |  | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 3 | Janvier | Q1 | R7 | Design G7000 | 14 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 115 | 115 |  | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 4 | Janvier | Q1 | R7 | Design G7000 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 115 | 115 |  | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 5 | Janvier | Q1 | R7 | Design G7000 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 122 | 120 | 122 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 6 | Février | Q1 | R7 | Design G7000 | 7 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 113 | 112 |  | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 7 | Février | Q1 | R7 | Design G7000 | 8 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 144 | 144 |  | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 8 | Février | Q1 | R7 | Design G7000 | 11 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 115 | 115 |  | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 9 | Février | Q1 | R7 | Design G7000 | 15 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 115 | 115 | 115 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 10 | Mars | Q1 | R7 | Design G7000 | 13 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 115 | 115 |  | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 11 | Mars | Q1 | R7 | Design G7000 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 115 | 115 |  | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 12 | Mars | Q1 | R7 | Design G7000 | 9 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 122 | 120 |  | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 13 | Mars | Q1 | R7 | Design G7000 | 7 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 113 | 112 | 112 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 14 | Avril | Q2 | R7 | Design G7000 | 13 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 144 | 144 |  | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 1 | Janvier | Q1 | R8 | SB | 9 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 115 | 115 |  | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 2 | Janvier | Q1 | R8 | SB | 20 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 115 | 115 |  | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 3 | Janvier | Q1 | R8 | SB | 14 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 115 | 115 |  | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 4 | Janvier | Q1 | R8 | SB | 5 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 115 | 115 |  | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 5 | Janvier | Q1 | R8 | SB | 9 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 122 | 120 | 122 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 6 | Février | Q1 | R8 | SB | 16 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 113 | 112 | / | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 7 | Février | Q1 | R8 | SB | 5 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 144 | 144 | / | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 8 | Février | Q1 | R8 | SB | 11 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 115 | 115 | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 9 | Février | Q1 | R8 | SB | 15 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 115 | 115 | 115 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 10 | Mars | Q1 | R8 | SB | 13 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 115 | 115 | / | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 11 | Mars | Q1 | R8 | SB | 6 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 115 | 115 | / | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 12 | Mars | Q1 | R8 | SB | 9 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 122 | 120 | / | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 13 | Mars | Q1 | R8 | SB | 7 | / | / | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 113 | 112 | 112 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 14 | Avril | Q2 | R8 | SB | 13 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 144 | 144 | / | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 1 | Janvier | Q1 | R7 | Paint | 10 | / | 6 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 115 | 115 | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 2 | Janvier | Q1 | R7 | Paint | 15 | / | 10 | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 115 | 115 | / | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 3 | Janvier | Q1 | R7 | Paint | 14 | / | 10 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 115 | 115 | / | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 4 | Janvier | Q1 | R7 | Paint | 6 | / | 4 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 115 | 115 | / | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 5 | Janvier | Q1 | R7 | Paint | 6 | / | 4 | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 122 | 120 | 122 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 6 | Février | Q1 | R7 | Paint | 7 | / | 5 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 113 | 112 | / | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 7 | Février | Q1 | R7 | Paint | 8 | / | 7 | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 144 | 144 | / | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 8 | Février | Q1 | R7 | Paint | 11 | / | 9 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 115 | 115 | / | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 9 | Février | Q1 | R7 | Paint | 15 | / | 12 | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 115 | 115 | 115 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 10 | Mars | Q1 | R7 | Paint | 13 | / | 13 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 115 | 115 | / | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 11 | Mars | Q1 | R7 | Paint | 6 | / | 5 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 115 | 115 | / | 4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 12 | Mars | Q1 | R7 | Paint | 9 | / | 7 | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 122 | 120 | / | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 13 | Mars | Q1 | R7 | Paint | 7 | / | 7 | / | / | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 113 | 112 | 112 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 14 | Avril | Q2 | R7 | Paint | 13 | / | 11 | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 144 | 144 | / | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 1 | Janvier | Q1 | R7 | MAP NANTES-T100 | 15 |  |  | 15 | [5 empty] | 1 |  |  | / | / | / | 0 | / | / | / | / | / | / | 144 | 144 | / | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
2020 | 2 | Janvier | Q1 | R7 | MAP NANTES-T100 | 15 |  |  | 12 | [5 empty] | 1 |  |  | / | / | / | 1 | / | / | / | / | / | / | 144 | 144 | / | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /

## Input DATA file_Collaborateur
[30 empty] | TTA | [76 empty] | RTO
[30 empty] | SA | [13 empty] | LR | [13 empty] | MT | [13 empty] | DD | [13 empty] | XWB
[30 empty] | CWB | [6 empty] | AL | [6 empty] | CWB | [6 empty] | AL | [6 empty] | CWB | [6 empty] | Rudder | [6 empty] | CWB | [6 empty] | AL | [6 empty] | CWB | [6 empty] | KB | [6 empty] | AL
Année | Semaine | Mois | Trimestre | Processus | Projet | Collaborateur | Nbre des Livrables | Nombre des livrables consommés au production | Nbre des livrables relachées | Nbre des Livrables T100 | Nbre des Livrables T200 | Nbre des Livrables T300 | Nbre des Livrables DQ1 | Nbre des Livrables E2E | Nbre des Livrables N.OK | Nbre des Livrables N.OK T100 | Nbre des Livrables N.OK T200 | Nbre des Livrables N.OK T300 | Nbre des Livrables N.OK DQ1 | Nbre des Livrables N.OK E2E | Nbre des Livrables En Retard | Nbre des Livrables en retardT100 | Nbre des Livrables en retard T200 | Nbre des Livrables en retard T300 | Nbre des Livrables en retard DQ1 | Nbre des Livrables en retard E2E | Heures réalisées réelles (H) | Heures réalisées estimées (H) | Heures facturées (H) | TTA T 100 | TTA T200 | TTA T300 | TTA NC-N | TTA E2E | TTA DQ1 | TTA ANIF | TTA T100 | TTA T200 | TTA T300 | TTA NC-N | TTA E2E | TTA DQ1 | TTA ANIF | TTA T100 | TTA T200 | TTA T300 | TTA NC-N | TTA E2E | TTA DQ1 | TTA ANIF | TTA T100 | TTA T200 | TTA T300 | TTA NC-N | TTA E2E | TTA DQ1 | TTA ANIF | TTA T100 | TTA T200 | TTA T300 | TTA NC-N | TTA E2E | TTA DQ1 | TTA ANIF | TTA T100 | TTA T200 | TTA T300 | TTA NC-N | TTA E2E | TTA DQ1 | TTA ANIF | TTA T100 | TTA T200 | TTA T300 | TTA NC-N | TTA E2E | TTA DQ1 | TTA ANIF | TTA T100 | TTA T200 | TTA T300 | TTA NC-N | TTA E2E | TTA DQ1 | TTA ANIF | TTA T100 | TTA T200 | TTA T300 | TTA NC-N | TTA E2E | TTA DQ1 | TTA ANIF | TTA T100 | TTA T200 | TTA T300 | TTA NC-N | TTA E2E | TTA DQ1 | TTA ANIF | TTA T100 | TTA T200 | TTA T300 | TTA NC-N | TTA E2E | TTA DQ1 | TTA ANIF | RTO T100 | RTO T200 | RTO T300 | RTO E2E | RTO DQ1 | RTO ANIF

## Output_Projet
Année | Semaine | Mois | Trimestre | Processus | Projet | RFT objectif | RFT | RFT T100 | RFT T200 | RFT T300 | RFT DQ1 | RFT E2E | RFT T ANIF | OTD objectif | OTD | OTD T100 | OTD T200 | OTD T300 | OTD DQ1 | OTD E2E | OTD T ANIF | Efficacité | Rentabilité | Efiicience Estimée | Efficience Facturée | Obj TTA T100 | TTA T100 | Obj TTA T200 | TTA T200 | Obj TTA T300 | TTA 300 | Obj TTA NC-N | TTA NC-N | Obj TTA E2E | TTA E2E | Obj TTA DQ1 | TTA DQ1 | Obj TTA T ANIF | TTA T ANIF | Obj RTO T100 | RTO T100 | Obj RTO T200 | RTO T200 | Obj RTO T300 | RTO T300 | Obj RTO NC-N | RTO NC-N | Obj RTO E2E | RTO E2E | Obj RTO DQ1 | RTO DQ1 | Obj RTO T ANIF | RTO T ANIF
2020 | 1 | janvier | Q1 | R7 | Map |  |  |  | 0 | 0 | 145

## Output_Collaborateur
Année | Semaine | Mois | Trimestre | Processus | Projet | Collaborateur | RFT objectif | RFT | RFT T100 | RFT T200 | RFT T300 | RFT DQ1 | RFT E2E | RFT ANIF | OTD objectif | OTD | OTD T100 | OTD T200 | OTD T300 | OTD DQ1 | OTD E2E | OTD ANIF | Efficacité | Rentabilité | Efiicience Estimée | Efficience Facturée | Obj TTA T100 | TTA T100 | Obj TTA T200 | TTA T200 | Obj TTA T300 | TTA 300 | Obj TTA NC-N | TTA NC-N | Obj TTA E2E | TTA E2E | Obj TTA DQ1 | TTA DQ1 | Obj TTA T ANIF | TTA T ANIF | Obj RTO T100 | RTO T100 | Obj RTO T200 | RTO T200 | Obj RTO T300 | RTO T300 | Obj RTO NC-N | RTO NC-N | Obj RTO E2E | RTO E2E | Obj RTO DQ1 | RTO DQ1 | Obj RTO T ANIF | RTO T ANIF
[10 empty] | 0 | 0 | 145

## DATA
Année | Semaine | Mois | Trimestre | Processus | Projet
2020 | 1 | Janvier | Q1 | R7 | A350 NCF Structure
2021 | 2 | Février | Q2 | R8 | SB
2022 | 3 | Mars | Q3 |  | CM-ESXSI
2023 | 4 | Avril | Q4 |  | CM-BKMMNX
2024 | 5 | Mai |  |  | CM SA/LR
2025 | 6 | Juin |  |  | Bombardier Méthode GL5000&6000
2026 | 7 | Juillet |  |  | Design Quality
2027 | 8 | Août |  |  | Design G7000
2028 | 9 | Septembre |  |  | FTI AIRFRAME-Elec
2029 | 10 | Octobre |  |  | FTI AIRFRAME-Design
2030 | 11 | Novembre |  |  | PRE-DDC
2031 | 12 | Décembre |  |  | FLOW-MOD-NZ
2032 | 13 |  |  |  | MAP NANTES-T100
2033 | 14 |  |  |  | MAP NANTES-T300
2034 | 15 |  |  |  | MAP-NZ-A350-T100
2035 | 16 |  |  |  | MAP-NZ-A350-T300
2036 | 17 |  |  |  | A350-NCF-STRUCTURE-STES-Design
| 18 |  |  |  | A350-NCF-STRUCTURE-STES-Stress
| 19 |  |  |  | CM-BSMC
| 20 |  |  |  | Challenger 350
| 21 |  |  |  | Placard
| 22 |  |  |  | Paint
| 23 |  |  |  | Weight
| 24 |  |  |  | Stress G7500
| 25 |  |  |  | MAP TO
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53